がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン 改訂版

# 4. SR作業手順書

SR委員用　／　作成日 2026年10月6日　／　根拠: Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020(以下、Mindsマニュアル)

# 1. 作業の全体

1つのCQ(またはFRQ)を、2名の担当者が別々に作業し、結果を照合して確定する。1人で完結する工程はない。作業は、CQごとの作業ブック(Excel)に記録する。

| 工程 | 内容 | 記録する場所(シート) | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ・PICO・評価指標の確認 | CQ・PICO、評価指標 | 2名 | 11月中旬 |
| 2 | 検索の実行と記録 | 検索式 | 1名(実行)、もう1名が確認 | 12月末 |
| 3 | 一次スクリーニング | スクリーニングログ | 2名が独立 | 12月末 |
| 4 | 二次スクリーニング(全文) | スクリーニングログ、papers/ | 2名が独立 | 1月末 |
| 5 | 研究特性 | 研究特性 | 2名で分担、相互確認 | 2月末 |
| 6 | 個別研究の評価 | 4-5_(自分の名前) | 2名が独立 | 3月末 |
| 7 | 照合と協議 | 4-5_照合 | 2名 | 4月中旬 |
| 8 | エビデンス総体 | SR-8_エビデンス総体 | 2名 | 4月末 |
| 9 | 推奨文草案 | 推奨文草案/FRQ記載草案 | 2名 | 5月上旬 |

期限は2027年の月日。推奨作成会議は2027年5月。Mindsマニュアルでは、SR委員は2名以上が独立に評価し、不一致を協議で解消する(4.3)。

# 2. 工程1: CQ・PICO・評価指標の確認

- CQ・PICOシートの P(対象)・I(介入)・C(対照)・O(アウトカム)を読み、担当者2名で意味を一致させる。

- 評価指標シートに、そのCQで使うアウトカムごとの測定尺度(例: CTCAE Grade、FACT/GOG-Ntx、NRS、EORTC QLQ-CIPN20)を書く。重要度(1〜9点)は、患者代表と委員の投票で決まる。決まるまでは空欄でよい。

- 予防のCQか治療のCQかを決める。判定は、論文のMethodに書かれた介入開始の時期と対象で行う: 化学療法の開始前または開始時に介入を始めてCIPNの発生・重症化を評価していれば「予防」、すでにCIPNの症状がある患者を対象にしていれば「治療」。

# 3. 工程2: 検索の実行と記録

- データベースはPubMed(必須)。検索式は、ASCO 2020の検索式(P: がん患者・サバイバー、C: 神経障害の語、I: 薬剤名)を土台にする。自分のCQに関係しない薬剤名は省いてよい。

- 検索期間の起点は、前回の検索終了日の翌月(Scopeの表)。記録のないCQは、担当者がScope確定前に事務局へ連絡する。終了日は2026年10月。2027年3月に更新検索を行う。

- 検索式シートに、実行日、データベース、検索式の全文、期間、ヒット件数を書く。再現できる記録にする。

- PubMed検索の注意: 日付は検索式の中に書く(例: ("2021/07/01"[dp] : "3000"[dp]))。画面の日付フィルターだけでは再現できない。

# 4. 工程3〜4: スクリーニング

2名が、相手の判定を見ずに、それぞれ判定する。判定をスクリーニングログに記入する。

| 段階 | 判定の基準 |
| --- | --- |
| 一次(タイトル・抄録) | 次のいずれかなら除外し、理由を選ぶ: 対象が18歳未満/がん患者でない、英語でない、CIPNの予防または治療に関する比較でない(総説、症例報告、動物実験、計画書のみ)、国内で施行できない介入。迷ったら残す。 |
| 二次(全文) | 全文を読んで、次の4条件をすべて満たすものを採用: (1)化学療法を受けた(受ける)成人のがん患者、(2)比較対照がある、(3)結果が報告されている(計画書でない)、(4)CIPNの発生または症状が主要評価項目、またはCIPNの評価が結果の中心。除外理由を必ず記録する。 |
| 不一致 | 2名の判定が異なる論文は、協議して決める。決まらなければ統括委員長が決める。協議の結果もログに残す。 |

採用論文のPDFは、PMIDをファイル名にして papers/ フォルダへ入れる(例: 12345678.pdf)。購読していない論文は、事務局が入手する。無料で全文が読める論文は、システムが自動で取得する。

# 5. 工程5: 研究特性

採用論文ごとに、研究特性シートへ次を記入する。Claudeによる下書き(論文本文からの抽出)があれば、その内容を原文と照らして修正する。下書きは参考であり、確定するのは担当者である。

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 第一著者・年 | 「第一著者 et al. 年」の形式で書く(例: Smith et al. 2013) |
| デザイン | RCT、クロスオーバーRCT、非ランダム化比較、コホートなど |
| 化学療法の分類 | 白金製剤(シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン)/タキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル、nab-パクリタキセル)/ビンカアルカロイド/ボルテゾミブ等/混在/不明。薬剤名もそのまま書く。CIPNは化学療法の種類で性質と介入の効果が異なるため、層別の分析に使う。 |
| 症例数・年齢・がん種 | 群ごとの人数(解析対象の人数) |
| 介入と対照 | 用量、期間、開始時期(化学療法の前か後か)。対照が無治療、プラセボ、別の薬剤のどれかを明記 |
| 予防/治療 | Methodに書かれた介入開始時期と対象で判定した結果 |
| アウトカム | 評価指標シートの尺度との対応。測定時点、結果(イベント数と症例数、または平均値とSD) |

# 6. 工程6: 個別研究の評価(様式4-5)

2名が、別々のシート(4-5_自分の名前)に評価を書く。相手のシートは見ない。Mindsの様式4-5と同じ列構成で、バイアスリスク10項目と非直接性5項目を、アウトカムごとに 0 / -1 / -2 で評価する。

| 判定 | 意味 | 例(ランダム化) | 例(盲検化) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | バイアスのリスクが低い | 乱数表・コンピュータで割り付けた | 二重盲検、または評価者盲検かつ客観的評価 |
| -1 | リスクが中程度、または記載がなく判断できない | 方法の記載がない | 一部のみ盲検化、または記載がない |
| -2 | リスクが高い | 交互割付など不適切 | 非盲検で、主観的評価(症状の自己申告など)が主要評価 |

- 非直接性は、対象(化学療法の種類・がん種・CIPNの重症度)、介入(用量・時期)、対照、アウトカム(代替指標か患者にとって重要な指標か)の4つについて評価する。本CQの対象と化学療法の種類が異なる研究は、対象の非直接性を-1または-2にする。

- アウトカムの数だけ評価ブロックがある。ブロックは、評価指標シートの尺度に対応させる。

- 判断の理由は、コメント欄に1行で書く。理由のない -1/-2 は、照合で協議の対象になる。

- RoB2(Cochrane)の評価は、4-5の補助として使いたい場合に限り「RoB2(参考)」シートに書く。確定には使わない。

# 7. 工程7: 照合と協議

- 4-5_照合シートは、2名の評価を項目ごとに比較し、不一致のセルを赤く表示する。

- 不一致の項目は、2名で論文の該当箇所を一緒に読んで協議し、「確定」列に記入する。2名の評価が同じ項目は、そのまま確定になる。

- 協議で決まらない項目は、確定列に「未確定」と書き、統括委員長に連絡する。

# 8. 工程8: エビデンス総体(様式SR-8)

アウトカムごとに、全研究の結果をまとめて、エビデンスの確実性を決める。Mindsの様式SR-8と同じ列構成。

| 項目 | 評価 |
| --- | --- |
| バイアスリスク | 0 / -1 / -2。個別研究の評価(4-5)を総合する。重みの大きい研究のバイアスを重視する |
| 非一貫性 | 0 / -1 / -2。研究間で効果の方向と大きさがそろっているか。化学療法の種類で効果が異なる場合は、層別行(白金製剤、タキサン系)に分けて評価する |
| 不精確性 | 0 / -1 / -2。症例数、イベント数、信頼区間の幅 |
| 非直接性 | 0 / -1 / -2。個別研究の非直接性を総合する |
| その他(出版バイアスなど) | 0 / -1 / -2 |
| 上昇要因 | 0 / +1 / +2。大きな効果、用量反応関係、交絡がむしろ効果を弱める場合 |
| エビデンスの確実性 | A(強)/ B(中)/ C(弱)/ D(非常に弱い)。RCTは A から始め、各ドメインの減点と上昇要因を加減して決める |
| 重要度 | 1〜9点。患者代表と委員の投票で決まった値を入れる |

効果量は、イベント数と症例数からリスク比を計算する。システムの固定効果モデルによる統合値は参考値であり、確定ではない。確定は、SR委員2名の協議による。

# 9. 工程9: 推奨文草案とFRQ記載草案

- CQ: 推奨文の草案、推奨の強さの案(5段階)、エビデンスの確実性、考慮する4項目(益と害のバランス、エビデンスの確実性、患者の価値観・好み、コスト・資源)を、草案作成シートに記入する。

- FRQ: 推奨を出さない。研究課題として、現状のエビデンスの要約と、今後必要な研究を記載する。

- 解説に入れたい点、重要論文の要約(5〜12行)、迷った判断を、申し送りとして文章で書く。

推奨作成会議で決めるのは委員全員である。草案は、議論の出発点であり、結論ではない。

# 10. 利益相反(COI)

- 自分が筆頭著者の論文を評価する場合は、評価は行ってよいが、そのCQの推奨作成会議の投票には加わらない。

- SR担当者は、自分が担当するCQの投票に加わらない。

- COI申告書を2026年11月末までに提出する。

# 11. Claude(AI)の利用範囲

Claudeは、論文本文から研究特性・評価指標・症例数・イベント数を抽出する下書きの作成に限って使う。バイアスリスクの評価、除外・採用の判断、推奨の決定には使わない。下書きは「4-5_Claude下書き」シートにだけ書かれ、委員のシートには書き込まれない。利用範囲はガイドラインの作成経過に記載する。