がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# 5. 推奨作成会議手順書

統括委員会・事務局用　／　作成日 2026年10月6日　／　根拠: Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020(以下、Mindsマニュアル)

# 1. 会議の位置づけ

推奨作成会議は、SR委員が作った推奨文の草案を、委員全員が投票で決める会議である。SR委員の草案は出発点であり、決定ではない。会議は2027年5月に開く。投票者は統括委員と作成委員で、患者代表は投票者に含めない。

# 2. 事前の準備(会議の2週間前まで)

| No | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全CQ・FRQの草案(推奨文、強さの案、確実性、考慮4項目)を集める | SR委員 | 会議の3週間前 |
| 2 | SoF表、フォレストプロット、個別研究の評価一覧を、CQごとの資料にまとめる | 事務局 | 会議の2週間前 |
| 3 | COI申告書を確認し、CQごとの投票除外者の一覧を作る | 事務局 | 会議の2週間前 |
| 4 | 投票用紙と、議事録の様式を用意する | 事務局 | 会議の1週間前 |

# 3. 投票の方法

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成立の条件 | 投票権のある委員の75%以上が参加する |
| 推奨の決定 | 投票者の80%以上が同じ推奨の強さに投票したら、その推奨とする |
| 推奨の強さ | 1 強く推奨する / 2 弱く推奨する / 3 推奨なし / 4 行わないことを弱く推奨する / 5 行わないことを強く推奨する |
| 投票の回数 | 最大3回。1回目で80%に届かなければ、意見を出し合って推奨文を修正し、2回目を行う。3回目でも届かなければ「推奨なし」とする |
| 投票除外 | 直接評価した論文の筆頭著者、およびそのCQのSR担当者は、そのCQの投票に加わらない。除外者の名前と理由を議事録に残す |
| 確実性 | エビデンスの確実性(A〜D)は、SR-8の結果を報告し、会議では変更しない。変更が必要と考える場合は、SR担当者と協議して再評価する |

# 4. 当日の進行(CQ1件あたり約20分)

| No | 内容 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQと推奨文の草案を提示。エビデンスの確実性(SR-8)、効果の大きさ(SoF) | 5分 | SR担当者 |
| 2 | 考慮4項目の確認: 益と害のバランス、エビデンスの確実性、患者の価値観・好み、コスト・資源 | 5分 | 議長 |
| 3 | 質疑と推奨文の修正 | 5分 | 全員 |
| 4 | 投票(1回目)。結果を即時に表示 | 2分 | 事務局 |

# 5. 記録

- 記録は、決定記録シート(_meeting/決定記録シート.html)に入力する。操作は操作マニュアルの第6章。会議の後、JSONで書き出し、事務局が export_minds_documents.py で推奨作成の記録.xlsx を作る。

- CQごとに、投票の回数、各回の票数、最終の推奨文、推奨の強さ、確実性、意見の概要、投票除外者を議事録に残す。

- 議事録は会議後1週間以内に委員へ配布し、2週間以内に確定する。

# 6. FRQの扱い

FRQは投票しない。研究課題の記載内容を、会議で確認する。