企画書（SCOPE）　改訂案　第1版

# がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

日本がんサポーティブケア学会 編　／　作成日 2026年10月2日　／　統括委員会 委員長 華井明子

本書は2023年版のSCOPE(2021年版企画書)を土台にした改訂案です。変更点は【改訂】、確定が必要な点は第1章の論点表に整理しました。Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020に沿った構成です。

# 1. 確定が必要な論点(統括委員会で決定)

下表の「提案」を叩き台に、統括委員会で1つずつ決めてください。決まった内容は第2章以降へ反映します。

| No | 論点 | 2023年版 | 改訂の提案 | 決定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改訂の範囲 | CQごとに2019年9月〜2021年(月はCQで異なる)まで検索 | 全16CQを、前回の検索終了日以降〜2026年10月で更新検索し、会議前(2027年3月)にもう一度更新する | □承認 □修正 |
| 2 | CQの構成 | CQ17(予防7・治療10) | 企画書(Ver1 2026-06-17)のとおり。SR項目11(予防: 牛車腎気丸、ガバペンチノイド(プレガバリン)、カルニチン、冷却・圧迫療法(統合)、運動、鍼灸。治療: デュロキセチン、アミトリプチリン、ガバペンチノイド(プレガバリン・ミロガバリン)、運動、鍼灸)。FRQ4(ビタミンB12、NSAIDs、オピオイド、併用療法)。企画書にない項目は追加しない | 承認済み(企画書) |
| 3 | 新規介入の追加 | — | 追加しない。企画書に記載がない介入は、統括委員会が企画書を改訂して承認するまで、検索・評価・草案のいずれにも入れない | 承認済み(企画書) |
| 4 | 個別研究の評価様式 | Mindsは-1/-2点を勧めるが判定困難のため✔表記 | Minds様式4-5(0/-1/-2)に統一する。2023年版の✔は0/-1/-2に換算して引き継ぎ済み(アウトカム別に見直す) | □承認 □修正 |
| 5 | エビデンス総体 | A〜Dで評価 | Minds様式SR-8で、アウトカムごとに5ドメインと上昇要因を評価。化学療法別の層別行を任意で使う | □承認 □修正 |
| 6 | 検索データベース | PubMedのみ(ASCOの検索式＋薬剤名) | PubMed(必須)にCochrane CENTRALを追加することを推奨。和文(医中誌)は解説の参考にとどめるか決める。検索式はCQごとに記録 | □承認 □修正 |
| 7 | 検索期間の起点 | — | CQごとに前回の検索終了日の翌月から(第5章の表)。記録のないCQは担当者が確認する | □承認 □修正 |
| 8 | 化学療法の種類 | 牛車腎気丸のみ「白金製剤由来に限る」 | 全CQで研究ごとに化学療法の分類を記録し、効果が異なるか層別で確認する。推奨文の対象を限定するかはCQごとに判断する | □承認 □修正 |
| 9 | アウトカムと重要度 | CIPN発症頻度、症状(しびれ・疼痛)の軽減。重要度は点数化せず | 重要度を1〜9点で決める(委員)。「日常生活の支障」「治療の継続(減量・中止)」「有害事象」を追加するか決める | □承認 □修正 |
| 10 | 対象範囲 | 18歳以上。急性神経障害・小児・神経疾患の合併例を除く。サバイバー限定ではない | 前回を踏襲 | □承認 □修正 |
| 11 | 推奨の決定方法 | 75%以上が参加し80%以上が賛成。3回で集約しなければ推奨なし | 前回を踏襲。直接評価した論文の筆頭著者と当該CQのSR担当は、そのCQの投票に加わらない | □承認 □修正 |
| 12 | 患者・市民参画 | 患者代表1名 | 企画書: 外部評価委員(仮)に、浜野純(CIPN患者・管理栄養士)、桜井なおみ(患者会代表)を置き、前回SCOPEのとおりSCOPE完成前とガイドライン完成前に監修してもらう。推奨作成の投票者に患者代表は含めない(依頼者の決定) | 決定済み(依頼者) |
| 13 | AI(Claude)の利用 | なし | 企画書の運営方針「AIなどで効率化を図る」の範囲で、論文本文からのデータ抽出の下書きに限る。評価・判断・採否・推奨の決定には使わない。作成経過に利用範囲を記載する。逸脱の検査は governance/plan_guard.py で行う | □承認 □修正 |
| 14 | 担当 | 前回の担当 | 企画書(2_1 SR担当、2_2 総論担当)のとおり。総論N(小児患者のCIPN対策)はGL委員会に依頼 | 承認済み(企画書) |
| 15 | 名称と刊行年 | 「…診療ガイドライン 2023年版」 | 企画書: 「がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版」。公開は2028年6月(依頼者の指示) | 承認済み(企画書) |
| 16 | 総論の改訂 | A〜Mを記名執筆 | 担当別のWord原稿を配布。各節に図表を1つ以上加える(図表案は事務局が提示) | □承認 □修正 |
| 17 | 作成資金とCOI | 厚労省班研究、学会申請 | 提案書v2: 小林がん学術振興会「支持療法・緩和治療研究、活動に対する助成」(JASCC間接経費10万円)。予算90万円。全委員と外部評価委員がCOI申告書を提出する | 承認済み(提案書v2) |

# 2. 作成組織

| 役割 | メンバー(敬称略) | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 統括委員会 | 華井明子(委員長)、吉田陽一郎(WG長) | 企画書 1.作成体制 |
| 外部評価委員(仮) | 松岡歩(高齢者部会)、横田知哉(腫瘍内科)、浜野純(CIPN患者・管理栄養士)、桜井なおみ(患者会代表) | 企画書。SCOPE完成前とガイドライン完成前に監修。謝金3万円(提案書v2) |
| 診療ガイドライン作成グループ委員 | 古川孝広(委員長)、宇和川匡、荒尾晴惠、神林祐子、内藤陽一、中島寿久、縄田修一、松岡宏、武井大輔、田辺裕子、中川夏樹、平川聡史、菊池健、坂下博之、中川貴之 | 武井大輔以降の7名は今回から参画(企画書) |
| システマティックレビューチーム委員(仮案) | 委員長: 中川夏樹。委員: 伊藤哲也、上野真行、釆野優、大岩彩乃、神田清子、京田亜由美、草場正彦、佐藤淳也、高木雄亮、松坂和正、元雄良治、山田恵子、山本瀬奈、渡辺大地。参画打診中: 久保絵美、川口展子、在原洋平 | 企画書。担当はCQごと(第5章) |
| 事務局 | 華井明子 akiko.hanai@chiba-u.jp | 提案書v2 |

本章の体制は企画書(Ver1 2026年6月17日)の転記である(依頼者の指示により、メンバーは企画書に合わせた)。変更は統括委員会が承認するまで行わない。

# 3. 疾患トピックの基本的特徴

2023年版 第2章 総論A〜Dの要約。改訂で最新の知見に更新する。

## 3.1 臨床的特徴

がん薬物療法に伴う末梢神経障害(CIPN)は、抗がん薬によって誘発される末梢神経障害で、国際的に確立した定義はない。神経毒性のある抗がん薬の開始後に、手足の先から左右対称に、しびれや異常感覚(glove and stocking型)、腱反射の消失が現れたときにCIPNと判断される。症候学的には感覚神経障害、運動神経障害、自律神経障害に分けられ、疼痛を伴うものは神経障害性疼痛に分類される。病理学的には軸索障害、神経細胞体障害、髄鞘障害がある。

## 3.2 疫学

発症頻度は対象疾患、薬剤、併用薬、用量により大きく異なる。発症しやすい薬剤は白金製剤、タキサン系、ビンカアルカロイド系、ボルテゾミブやサリドマイドである。投与終了後に症状が悪化する現象(coasting)が白金製剤などで知られる。【改訂】最新の頻度と新規薬剤(抗体薬物複合体、免疫チェックポイント阻害薬など)の記載を更新する。

## 3.3 診断と治療

診断は、神経毒性のある治療中に新たに現れたしびれ・痛みを、必要に応じて神経学的診察と鑑別診断で確認する。評価にはCTCAE、患者報告アウトカム(EORTC QLQ-CIPN20、FACT/GOG-Ntx、PRO-CTCAEなど)、疼痛尺度、定量的評価がある。予防・治療の選択肢として薬物療法(漢方、ガバペンチノイド、デュロキセチンなど)と非薬物療法(冷却、圧迫、運動、鍼)があり、被疑薬の減量・中止も重要な判断となる。

## 3.4 診療の現状と課題

CIPNは患者のQOLを下げ、がん治療の継続を難しくする。2020年にASCOとESMOがガイドラインを公表したが、日本で汎用される薬剤(ビタミンB12、漢方、NSAIDs、オピオイド)の検討は十分でない。2023年版は、これらを含めて日本で推奨できるかを検討した。【改訂】2023年版公表後(2021年末以降)の新しいエビデンスを反映し、推奨の更新要否を判断する。

# 4. アルゴリズム

2023年版のCIPNアルゴリズム(予防、評価、治療、被疑薬の減量・中止、非薬物療法)を土台に、推奨の更新内容に合わせて改訂する。【改訂】CQの統合(冷却・圧迫)とFRQ化を反映した版を、推奨決定後に作成する。

# 5. スコープ

## 5.1 診療ガイドラインがカバーする内容

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| タイトル | がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版 |
| 目的 | 以下のアウトカムを改善する。予防は、CIPNの発症頻度と症状(しびれ、疼痛)の軽減。治療は、症状(しびれ、疼痛)の軽減。【改訂】アウトカムの追加候補は論点9。 |
| トピック | がん薬物療法に伴う神経障害の診療 |
| 想定される利用者・利用施設 | 医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士など、がん薬物療法に関わる医療者・医療施設(提案書v2) |
| 既存ガイドラインとの関係 | ASCO 2014年版・2020年更新版、ESMO-EONS-EANO 2020年版、前身の「がん薬物療法に伴う末梢神経障害マネジメントの手引き2017年版」、本ガイドライン2023年版。【改訂】2021年以降に公表された新しい診療ガイドラインを検索で確認する |
| カバーする範囲 | CIPNを呈しうる、または呈している成人(18歳以上)。サバイバーに限らない |
| カバーしない範囲 | 急性神経障害(総論で解説)、小児、神経疾患の合併例 |
| 重要臨床課題 | CIPNのマネジメントについて、国内で汎用される薬剤・手法を含めて、日本で推奨できるかを判断する。2023年版以降のエビデンスで推奨が変わるかを確認する |

## 5.2 クリニカルクエスチョン(CQ)とFRQ

CQは「推奨を作成する問い」、FRQは「推奨を出さず、研究課題を記載する問い」である(Minds)。下の一覧は別表(横向き)に示す。

# 6. アウトカム

2023年版は、予防ではCIPN発症頻度と症状(しびれ・疼痛)の軽減、治療では症状の軽減をアウトカムとした。重要度の点数化は行っていない。改訂では、委員が1〜9点で評価する(7〜9点: 重大、4〜6点: 重要、1〜3点: 重要でない)。評価に使われた指標(CTCAE、QLQ-CIPN20、FACT-Ntx、NRS、TNSなど)は、研究ごとに記録し、アウトカムごとの表にまとめる。

# 7. システマティックレビューに関する事項

## 7.1 エビデンスの検索

- 既存の診療ガイドラインは、国際ガイドラインライブラリー等で再確認する(論点5.1)。

- データベースはPubMed(必須)。Cochrane CENTRALの追加は論点6。ASCO 2020の検索式(CIPN×薬剤名)を土台とし、担当者が自分の担当外の薬剤名を省いてよい。

- 牛車腎気丸は誘発薬剤を限定せず検索する。オピオイドはヒドロモルフォンなどを追加。ミロガバリンは「Mirogabalin」の補足概念語で検索する。

- 検索期間はCQごとに、前回の検索終了日の翌月から2026年10月まで(下表)。推奨作成会議の前(2027年3月)に更新検索を行う。

- 検索の過程(日付、式、件数、除外理由)を、再現できる形でガイドラインに記載する。

## 7.2 文献の選択基準

- 18歳以上、がん患者、英語、国内で施行可能な方法・薬物(保険適用の有無は問わない)

- メタアナリシス、無作為化比較試験、分析疫学的研究(コホート・症例対照・横断)、記述研究(症例報告・ケースシリーズ)

- 記述研究と英語の総説は解説で紹介してよいが、推奨の根拠にはしない

- 効果はCIPNに限定する。有害事象は、必要なら「がんの疼痛」「慢性疼痛」「神経障害性疼痛」にも広げて調べてよい

- 表の作成範囲は、メタアナリシスとRCTが計3件以上あればそこまで。3件に満たなければ分析疫学的研究、さらに少なければ記述研究まで広げる。類似薬(プレガバリンとガバペンチンなど)は合算して数える

## 7.3 エビデンスの評価と統合の方法

- 一次・二次スクリーニングは、CQごとに2名が独立に行い、結果を照合する

- 個別研究のバイアスリスクと非直接性は、Minds様式4-5(0/-1/-2)で、2名が独立に評価する。不一致は協議して確定する

- CIPNは化学療法の種類で病態と介入の効果が異なるため、研究ごとに化学療法の分類(白金製剤、タキサン系など)を記録し、非直接性(対象)の評価と層別に使う

- エビデンス総体はSR-8様式で、アウトカムごとにバイアスリスク・非一貫性・不精確性・非直接性・その他を評価し、確実性をA〜Dで決める。結果はSoF表にまとめる

- メタアナリシスを行う場合の統合方法(固定効果か変量効果か、異質性の評価)はSR委員が判断する。草案の画面にある統合値は参考値

- AI(Claude)は、論文本文から研究特性・評価指標・リスク人数の下書きを作る補助に限る。評価と判断は人間が行い、利用範囲を作成経過に記載する

# 8. 推奨作成の基本方針

- 推奨の決定は、ガイドライン作成委員会の会議で行う。意見が一致しない場合は投票する。直接評価された論文の筆頭著者とSRを担当したメンバーは、会議に参加できるが、そのCQの投票には加わらない

- 資格のあるメンバー(統括委員、作成委員。COIで除外された人を除く。患者代表は投票者に含めない)の75%以上が参加し、その80%以上が賛成した場合に決定する。意見交換後に投票を繰り返し、3回で集約しなければ「推奨なし」とする。過半数の反対があれば推奨文の変更を考慮する

- 推奨は、アウトカム全体にわたるエビデンスの確実性、望ましい効果と望ましくない効果のバランス、患者・市民の価値観と希望、資源(高額な場合のみ)を考慮して決める

- エビデンスの確実性はA〜D、推奨の強さは5段階(1 行うことを強く推奨、2 弱く推奨、3 推奨なし、4 行わないことを弱く推奨、5 行わないことを強く推奨)とする

- FRQは推奨を作成せず、背景・エビデンス・推奨を作成しない理由・今後の研究課題を記載する

# 9. 最終調整と公開

- 追加すべき事項(活用方法、評価方法など)を記載して草案を作成する

- 外部評価委員が個別にコメントを提出し、作成グループが対応を討議して決める。パブリックコメントも同様

- 対応が終わったら、統括委員会が公開の最終決定をする

# 10. スケジュール(案)

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 2026年10月 | Scope確定(統括委員会)。外部評価委員・SR委員へ作業依頼 |
| 2026年11〜12月 | キックオフ会議。検索の実行(〜2026年10月)、一次スクリーニング(2名独立) |
| 2027年1月 | 二次スクリーニング(全文)。採用論文の収集 |
| 2027年2〜3月 | 個別研究の評価(4-5様式、2名独立)、研究特性(化学療法の分類) |
| 2027年4月 | 評価の照合・協議、エビデンス総体(SR-8)、SoF。検索の更新(〜2027年3月) |
| 2027年5月 | 推奨作成会議(推奨文・強さの投票) |
| 2027年6〜9月 | 解説の執筆、総論の改訂(図表の追加)、草案の作成 |
| 2027年10月 | 草案の完成 |
| 2027年11月 | 外部評価 |
| 2027年12月〜2028年1月 | パブリックコメント |
| 2028年2〜4月 | 外部評価・パブコメへの対応、最終調整、校正 |
| 2028年5月 | 印刷・製本 |
| 2028年6月 | 公開 |

# 11. 患者・市民参画

患者代表(外部評価委員の浜野純、桜井なおみ)は、SCOPE完成前とガイドライン完成前の外部評価に参加する。推奨作成の投票者には含めない。依頼書と回答用紙は別紙。

# 12. 予算と公表(提案書v2)

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 出版時期 | 2028年6月頃 |
| 発行部数 | 1刷4,000部(前回1,500部) |
| 予算 | 90万円: SRの謝金30万円、総論の謝金38万円、外部評価委員の謝金3万円、事務委託費19万円。出版・編集費0円、会議費0円(web)、対面会議の予定なし |
| 財源 | 小林がん学術振興会「支持療法・緩和治療研究、活動に対する助成」。JASCC間接経費10万円 |
| 公表形態 | 書籍(金原出版)、学会ホームページ(出版1年後から、一般向け)、Mindsホームページ(一般向け) |
| 継続的改訂体制 | あり |

# 13. 利益相反(COI)と資金

全委員と外部評価委員がCOI申告書を提出する。投票に関するCOIの扱いは第8章のとおり。作成資金の出所と、資金提供者が内容に関与しないことを作成経過に記載する(要確認)。

# 別表 CQ・FRQ一覧(案)

検索の起点は、2023年版作成時の検索記録から読み取った前回の検索終了月。「要確認」は記録が見つからないCQ。

| ID | 種別 | 介入 | 2023年版の推奨・確実性 | 改訂の方針 | 検索の起点 | SR担当(2名独立) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ1 カルニチン-アセチル‒L‒カ | CQ | カルニチン | 5 行わないことを強く推奨・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-06 以降 | 内藤(1名) |
| CQ1 プレガバリン | CQ | プレガバリン | 4 行わないことを弱く推奨・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 要確認(前回の検索記録なし) | 中島・伊藤 |
| CQ1 冷却・圧迫 | CQ | 冷却・圧迫 | 【冷却】2 弱く推奨・確実性C 【圧迫】3 推奨なし・確実性D | 冷却・圧迫を統合して更新検索 | 2021-08 以降 | 川口・上野 |
| CQ1 牛車腎気丸 | CQ | 牛車腎気丸 | 4 行わないことを弱く推奨・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-06 以降 | 元雄・菊池 |
| CQ1 運動 | CQ | 運動 | 2 弱く推奨・確実性C | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-09 以降 | 山本・中川夏樹 |
| CQ1 鍼灸 | CQ | 鍼灸 | 4 行わないことを弱く推奨・確実性D | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021 以降 | 在原・田辺 |
| CQ2 アミトリプチリン | CQ | アミトリプチリン | 4 行わないことを弱く推奨・確実性D | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 要確認(前回の検索記録なし) | 縄田・平川 |
| CQ2 オピオイド | FRQ(提案) | オピオイド | 3 推奨なし・確実性D | 更新検索のうえ、エビデンスが増えればCQへ。なければ研究課題を記載 | 要確認(前回の検索記録なし) | 高木・山田 |
| CQ2 デュロキセチン | CQ | デュロキセチン | 2 弱く推奨・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-12 以降 | 神林・武井 |
| CQ2 ビタミン-B12 | FRQ(提案) | ビタミン B12 | 3 推奨なし・確実性C | 更新検索のうえ、エビデンスが増えればCQへ。なければ研究課題を記載 | 2021-06 以降 | 坂下・中川貴之 |
| CQ2 プレガバリン | CQ | プレガバリン | 3 推奨なし・確実性C | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-08 以降 | 渡辺・釆野 |
| CQ2 ミロガバリン | CQ | ミロガバリン | 3 推奨なし・確実性C | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-08 以降 | 渡辺・釆野 |
| CQ2 薬物の併用療法 | FRQ(提案) | 薬物の併用療法 | 3 推奨なし・確実性D | 更新検索のうえ、エビデンスが増えればCQへ。なければ研究課題を記載 | 要確認(前回の検索記録なし) | 宇和川・佐藤 |
| CQ2 運動 | CQ | 運動 | 2 弱く推奨・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021-09 以降 | 荒尾・大岩 |
| CQ2 鍼灸 | CQ | 鍼灸 | 3 推奨なし・確実性B | 更新検索し、推奨の要否を確認 | 2021 以降 | 神田・京田・草場・久保 |
| CQ2 非ステロイド性消炎鎮痛薬-N | FRQ(提案) | 非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 3 推奨なし・確実性D | 更新検索のうえ、エビデンスが増えればCQへ。なければ研究課題を記載 | 2021-06 以降 | 松岡宏・松坂 |