がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# EtD(推奨作成の記録)案の説明

SR委員長との打ち合わせ用(2026年10月26日)　／　様式案: CIPN_EtD_2028様式案.xlsx(CQごとに1シート)

EtDは、SR作業の結果(様式4-5、SR-8、SoF)を、推奨作成会議の判断につなぐ記録である。2023年版の体裁(推奨文、強さ・確実性・合意率、解説、投票結果)と、2023年版の推奨決定の方針(総括的なエビデンスの確実性、望ましい効果と望ましくない効果のバランス、患者・市民の価値観と希望、資源の利用(高額が予想される場合のみ))を残し、2028年版の記入欄を並べた。2023年版の記載は、刊行版PDFから取り出して入力済みである。

# 1. 構成

| 区分 | 内容 | 入力元 | 記入者・時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 推奨 | 2023年版と2028年版案(推奨文、強さ、確実性) | 2023年版(入力済み)、SR担当の草案 | SR担当 / 2027年5月上旬 |
| B アウトカム別のエビデンス | 重要度、研究数、化学療法の層ごとの結果、効果の要約、確実性 | 様式SR-8、SoF | SR担当 / 2027年4月末 |
| C 考慮する項目 | C-1 総括的な確実性、C-2 益と害のバランス、C-3 患者・市民の価値観と希望、C-4 資源 | C-1: SR-8。C-2〜C-4: SR担当の案 | SR担当(案)、会議で確認 |
| D 変更点と理由 | 2023年版からの変更点、新規文献のPMID | SR担当 | SR担当 / 2027年5月上旬 |
| E 投票 | 確定した強さ、回、有資格者数 | 決定記録シート | 記録者 / 会議後 |

# 2. 判断の選択肢(案)

| 項目 | 選択肢 |
| --- | --- |
| C-1 | A / B / C / D(様式SR-8の結果) |
| C-2 益と害のバランス | 望ましい効果が大きく上回る / やや上回る / 同等 / 望ましくない効果がやや上回る / 大きく上回る / 判断できない |
| C-3 患者・市民の価値観と希望 | ばらつきはない / ばらつきがある / 判断できない(根拠欄に判断の元を記載) |
| C-4 資源 | 検討が必要(高額が予想される) / 検討は不要 |

# 3. 検討事項

- 構成(A〜E)と選択肢の承認。

- C-3の根拠の記録方法。投票者に患者代表は含まないため、外部評価委員(浜野純、桜井なおみ)の意見、患者の価値観を調べた文献を候補とする。

- FRQのEtDは、研究課題の記載を中心とし、C-2〜C-4を省略するか。

- 提供されたGRADE EtD(11基準)の下書き(17CQ、2023年版の記載から作成済み)を採用するか。2023年版の方針は4項目である。