がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# SR委員長との打ち合わせ　アジェンダ

日時: 2026年10月26日　時刻: (　　:　　〜　　:　　)　／　出席: 華井明子(統括委員長)、中川夏樹(SRチーム委員長)　／　所要: 60分(案)

前提: SRチームの体制(担当表)は、Googleフォームで内諾を得ている。基準は、承認済み企画書(Ver1)と提案書v2。

# 1. SR委員長への依頼事項(40分)

| No | 依頼事項 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 検索期間の起点の確定 | 前回の検索終了日の翌月から2026年10月までを検索する。記録のない4項目(プレガバリン・予防、アミトリプチリン、オピオイド、併用療法)と、記録が一致しない牛車腎気丸(2016年5月と2021年6月)について、担当者に確認し、起点を確定する(別表) | キックオフ(2026年11月)の前 |
| 2 | 作業規則の確定と周知 | 化学療法の6区分、盲検化の基準(二重盲検 0、単盲検 -1、非盲検 -1、記載なし -1)、予防か治療かはMethodで判定、スクリーニング基準(前回Scope)、照合で決まらない項目の最終決定の手続(案: 担当2名の協議、SR委員長の案、統括委員長が決定)。ガバペンチノイド(プレガバリン、ミロガバリン)を別CQとする案の可否。確定後、キックオフで全SR委員に周知する | キックオフ(2026年11月) |
| 3 | 進捗管理 | 毎月末に、書類の作成状況(Excel)を確認し、遅延している担当者に連絡し、統括委員長へ月次報告を行う。工程の期限: 検索・一次スクリーニング 12月末、二次スクリーニング 1月末、研究特性 2月末、様式4-5 3月末、照合 4月中旬、様式SR-8 4月末、草案とEtD 5月上旬 | 毎月末 |
| 4 | EtDの実施責任 | 様式案の承認後、記入の分担と時期(4月末〜5月上旬)を担当者に指示し、記入内容を点検する | 2027年4月 |
| 5 | 利益相反の把握 | 直接評価する論文の筆頭著者に当たる委員を、担当ごとに把握し、投票除外の候補表を作成する。中川先生自身の担当(運動・予防)の協議には、第三者を加える | 2026年11月末 |
| 6 | キックオフ会議の準備 | 日程調整と、周知事項(依頼事項2)の資料化 | 2026年11月 |

# 2. EtD様式案の確認(15分)

様式案(A 推奨、B アウトカム別のエビデンス、C 考慮する項目、D 変更点と理由、E 投票)と、C-2〜C-4の判断の選択肢を承認する。C-3(患者・市民の価値観と希望)の根拠の記録方法を決める。説明は、EtD案の説明を参照。

# 3. 決定事項の記録(5分)

| No | 決定事項 | 決定内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 検索期間の起点が記録にない4項目と、牛車腎気丸の起点 |  |  |  |
| 2 | ガバペンチノイド(プレガバリン、ミロガバリン)を別CQとするか |  |  |  |
| 3 | 照合で決まらない項目の最終決定の手続 |  |  |  |
| 4 | EtD様式案の承認(判断の選択肢を含む) |  |  |  |
| 5 | キックオフ会議の日程、月次報告の形式 |  |  |  |

# 別表　前回(2023年版)の検索終了日

| CQ | 前回の検索終了日 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| CQ1-牛車腎気丸 | 要確認 | 検索過程の文書: 2016年5月31日。2023年版のワークシート: 2021年6月 |
| CQ1-プレガバリン(予防) | 記録なし | CQ2-プレガバリン(2021年8月12日)を使用できるか |
| CQ1-カルニチン | 2021年6月30日 |  |
| CQ1-冷却・圧迫 | 2021年8月3日 | 2021年6月の記録もある。統合CQの起点を1つに決める |
| CQ1・CQ2-運動 | 2021年9月4日 | 予防と治療で同じ検索過程 |
| CQ1・CQ2-鍼灸 | 2021年(月の記録なし) | 月を確認する |
| CQ2-デュロキセチン | 2021年12月12日 | 2021年7月31日の検索もある |
| CQ2-アミトリプチリン | 記録なし |  |
| CQ2-プレガバリン、ミロガバリン | 2021年8月12日 | 同じ検索過程 |
| FRQ ビタミンB12 | 2021年6月 |  |
| FRQ NSAIDs | 2021年6月30日 |  |
| FRQ オピオイド、併用療法 | 記録なし |  |