がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# 総説(総論)執筆者の手順書

総論の執筆者用　／　作成日 2026年10月7日　／　根拠: 承認済み企画書(Ver1 2026年6月17日)、提案書v2、Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020

# 1. 総論の位置づけ

総論は、CQに答える推奨とは別に、CIPNの診療に必要な背景知識と、臨床での諸問題を解説する部分である。記名で執筆する(前回Scope、企画書)。推奨の強さを決める部分ではない。CQの推奨・確実性は、推奨作成会議の決定が基準であり、総論の記述は、決定した内容と矛盾してはならない。

# 2. 担当(企画書 2_2)

| 節 | 題名 | 担当 | 2023年版の元原稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CIPNの頻度 | 内藤 | あり |
| B | CIPNの症候学的分類 | 松岡宏 | あり |
| C | 病理組織学的分類と症状 | 武井(前回: 平山) | あり |
| D | CIPNと神経障害性疼痛の関係 | 中川貴之(前回: 森) | あり |
| E | CIPNのリスク因子 | 宇和川 | あり |
| F | 鑑別診断に用いられる検査項目 | 田辺(前回: 大熊) | あり |
| G | 各薬剤によるCIPNの症状 | 神林・縄田・坂下 | あり |
| H | CIPNの評価 | 華井 | あり |
| I-1 | がん薬物療法に伴う中枢神経障害 | 平川(前回: 平山) | あり |
| I-2 | 感覚器障害(聴覚、視覚、嗅覚など) | 古川 | あり |
| J-1 | 被疑薬の減量・中止 | 吉田 | あり |
| J-2 | デュロキセチン | 中島 | あり |
| J-3 | 化学療法誘発性急性神経障害 | 菊池(前回: 平山) | あり |
| J-4 | CIPNにおける看護 | 荒尾(前回: 神田) | あり |
| J-5 | CIPNにおける理学的手法 | 中川夏樹(前回: 華井) | あり |
| K | CIPNに対する漢方・鍼灸治療 | 元雄(WG委員外の漢方部会) | なし(新規の節) |
| L | 手引き2023年版の効果検証 | 山本(WG委員外) | 題名を2023年版に更新 |
| M | 普及と活用促進 | 華井(前回: 平山) | あり |
| N | 小児患者のCIPN対策 | GL委員会に依頼 | なし |

総論の項目数は、企画書の予算で18項目(うち1つは連名)。Nは、GL委員会に依頼する(企画書)。前回の総論Kの「ASCOおよびESMO-EONS-EANOガイドラインの紹介」は、今回新規の海外ガイドラインがないため削除(企画書)。

# 3. 手順と期限

| 時期 | 内容 | 提出物 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月 | 手順書、元原稿(2023年版の該当節のWord)、改訂メモを受け取る。COI申告書を提出する(11月末) | COI申告書 |
| 2026年11月〜2027年5月 | 2023年版以降の文献を調べ、改訂する点を整理する。購読外の論文は、監修者に相談したうえで、華井が千葉大経由で取り寄せる(企画書) | 文献リスト(PMID付き) |
| 2027年6〜9月 | 原稿を執筆する。推奨作成会議(2027年5月)で決まったCQの推奨と整合させる | 原稿(Word)。9月末までに事務局へ |
| 2027年10月 | 作成グループによる確認を受け、修正する。草案の完成 | 修正原稿 |
| 2027年11月〜2028年4月 | 外部評価・パブリックコメントへの対応、校正 | 修正と校正 |

期限は案であり、統括委員会の承認を受けて確定する。

# 4. 書き方の規則

- 前回(2023年版)の元原稿を土台に、新しい知見で更新する。章立てと分量は前回と同程度にする。

- 引用文献は、すべてにPMIDを付ける。引用文献は、PubMedで、題名・著者・年が一致することを執筆者が確認する。AIが挙げた文献は、実在と内容を原文で確認してから引用する。

- 事実と推奨を分ける。総論には、推奨の強さを書かない。CQで扱う介入の効果は、CQの解説を参照する形にして、重複して詳しく書かない。

- 用語は、用語の定義(procedures/out/6_用語の定義.docx)に従う。定義のない形容語(程度や質を表す語)を使わない。基準は、数または条件で書く。

- 図表は、事務局が作った図表案(改訂メモ)の中から、執筆者が採否を決める。図表の元の論文のPMIDと、転載の許諾の要否を記録する。

- 企画書にない項目・介入を、総論の中で新たに取り上げない。取り上げる必要があると考えた場合は、統括委員長に相談する。

# 5. 他の節・CQとの関係

| 総論 | 整合を取る相手 |
| --- | --- |
| H CIPNの評価(華井) | 作業ブックの評価指標シート(CTCAE、FACT/GOG-Ntx、NRS、EORTC QLQ-CIPN20など)。CQで使うアウトカムの測定尺度と、記載をそろえる |
| J-2 デュロキセチン(中島) | CQ2-デュロキセチン(神林、武井)の推奨・解説。推奨の強さ・確実性は、CQの決定に従う |
| K 漢方・鍼灸治療(元雄) | CQ1-牛車腎気丸(元雄、菊池)、CQ1・CQ2の鍼灸(草場、田辺、神田、京田、久保)。新規の節のため、2023年版の総論Kの原稿はない |
| J-5 理学的手法(中川夏樹) | CQ1・CQ2の運動、CQ1の冷却・圧迫 |
| L 手引き2023年版の効果検証(山本) | 2023年版の公表後の診療への影響の検証 |
| M 普及と活用促進(華井) | 提案書v2の公表形態(書籍、学会ホームページ、Mindsホームページ)と、継続的改訂体制 |

# 6. 謝金・著者名・COI・AIの利用

- 謝金は、企画書の予算(総論執筆謝金 18項目×2万円)による。手続きは事務局が案内する。

- COI申告書を、2026年11月末までに提出する。

- AI(Claude)は、元原稿の整理や、文献の候補探しの補助に使ってよい。文章の責任と内容の確認は、執筆者が負う。AIを使った範囲は、事務局に申告する(ガイドラインの作成経過に記載するため)。