年　　月　　日

システマティックレビュー(SR)委員 各位

日本がんサポーティブケア学会 ガイドライン統括委員会　委員長 華井 明子

# 「がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版」　システマティックレビュー作業のお願い

2023年版の改訂にあたり、担当CQのシステマティックレビュー(SR)をお願いします。前回のSRの結果は引き継ぎ済みなので、今回の中心は、前回の検索終了日以降の論文を探し、採否を決め、Minds様式で評価することです。

# 1. 全体像

- 目的: 2023年版以降(2021年末以降)の新しいエビデンスで、各CQの推奨を更新すべきかを判断する

- 方針: Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020に沿う。個別研究の評価は様式4-5(0/-1/-2)、エビデンス総体は様式SR-8

- 体制: CQごとに2名が、互いの評価を見ずに独立して作業し、照合して不一致を協議する(カルニチンのみ1名)

- 準備済みのもの: CQごとの作業ブック(Excel)、前回の採用論文とその評価(引き継ぎ済み)、論文本文(取得できたもの)、草案作成シート(HTML)

- 化学療法の種類(白金製剤、タキサン系など)で効果が異なりうるため、研究ごとに分類を記録する

# 2. 担当表

| CQ | 種別 | 担当(独立2名) | 前回の検索終了(今回の起点) | 引き継ぎ済みの採用論文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ1 カルニチン | CQ | 内藤(1名) | 2021-06 以降 | 3件 |
| CQ1 プレガバリン | CQ | 中島・伊藤 | 要確認(前回の検索記録なし) | 4件 |
| CQ1 冷却・圧迫 | CQ | 川口・上野 | 2021-08 以降 | 13件 |
| CQ1 牛車腎気丸 | CQ | 元雄・菊池 | 2021-06 以降 | 8件 |
| CQ1 運動 | CQ | 山本・中川夏樹 | 2021-09 以降 | 5件 |
| CQ1 鍼灸 | CQ | 在原・田辺 | 2021 以降 | 1件 |
| CQ2 アミトリプチリン | CQ | 縄田・平川 | 要確認(前回の検索記録なし) | 1件 |
| CQ2 オピオイド | FRQ(提案) | 高木・山田 | 要確認(前回の検索記録なし) | 10件 |
| CQ2 デュロキセチン | CQ | 神林・武井 | 2021-12 以降 | 4件 |
| CQ2 ビタミン-B12 | FRQ(提案) | 坂下・中川貴之 | 2021-06 以降 | 5件 |
| CQ2 プレガバリン | CQ | 渡辺・釆野 | 2021-08 以降 | 4件 |
| CQ2 ミロガバリン | CQ | 渡辺・釆野 | 2021-08 以降 | 4件 |
| CQ2 薬物の併用療法 | FRQ(提案) | 宇和川・佐藤 | 要確認(前回の検索記録なし) | 2件 |
| CQ2 運動 | CQ | 荒尾・大岩 | 2021-09 以降 | 4件 |
| CQ2 鍼灸 | CQ | 神田・京田・草場・久保 | 2021 以降 | 3件 |
| CQ2 非ステロイド性消炎鎮痛薬-NSAIDs | FRQ(提案) | 松岡宏・松坂 | 2021-06 以降 | 2件 |

検索の起点が「要確認」のCQは、前回の検索記録が見つかっていません。前回の記録(検索過程)があればお送りください。

# 3. 作業の手順と期限(案)

| 手順 | 内容 | 記録先 | 期限(案) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 検索 | 前回の検索終了日の翌月から2026年10月まで、PubMedで検索。検索式は作業ブックの「検索式」シートにある式を使い、担当外の薬剤名は省いてよい。式・日付・ヒット件数を記録 | 検索式シート | 12月末 |
| 2. 一次スクリーニング | タイトルと抄録で、選択基準に合わない論文を除く。2名が独立に行う。除外した論文も理由を残す | スクリーニングログ | 12月末 |
| 3. 二次スクリーニング | 全文を読んで採否を決める。2名の結果を照合する。採用論文のPDFは papers/ へ(PMID.pdf)。無料で全文が読めるものは自動取得される | スクリーニングログ、papers/ | 1月末 |
| 4. 研究特性 | 採用論文ごとに、化学療法の分類、薬剤名、症例数、介入と対照の内容を確定する(Claudeの下書きがあれば修正) | 研究特性シート | 2月末 |
| 5. 個別研究の評価 | 自分のシート(4-5_自分の名前)に、バイアスリスク10項目と非直接性5項目を0/-1/-2で記入。リスク人数と効果指標も記入。相手のシートは見ない。Claudeの下書きは、自分で評価した後に見比べる | 4-5評価シート | 3月末 |
| 6. 照合・協議 | 「4-5_照合」で赤く出た不一致を、2名で協議して確定列に記入 | 4-5_照合 | 4月中旬 |
| 7. エビデンス総体 | アウトカムごとに、5ドメインと確実性(A〜D)を評価。化学療法で効果が違えば層別行も使う。SoF表を確認 | SR-8シート | 4月末 |
| 8. 草案 | 草案作成シート(HTML)に、推奨文の草案、強さ、確実性、考慮4項目(益と害、確実性、価値観、資源)を記入し、JSONで書き出す。FRQは研究課題を記載 | 草案作成シート | 5月上旬(推奨作成会議の前) |
| 9. 申し送り | 解説に入れてほしい点、重要論文(5〜12行の要約)、迷った判断を文章で記載 | 草案作成シート | 5月上旬 |

# 4. 評価の基準(Minds様式4-5)

| 項目 | 0(低リスク) | -1(中・疑い) | -2(高リスク) |
| --- | --- | --- | --- |
| ランダム化 | 乱数表などで適切に割り付け | 方法の記載が不十分 | 不適切(交互割付など) |
| コンシールメント | 中央登録など割付が隠されていた | 不明 | 隠されていない |
| 盲検化(参加者・医療者/評価者) | 二重盲検 | 単盲検 | 非盲検(オープンラベル) |
| ITT | ITT解析、脱落が少ない | 脱落が多いが分析で配慮 | 脱落が多く除外して解析 |
| 非直接性(対象) | 本CQの対象と一致(化学療法の種類を含む) | 一部が異なる | 大きく異なる |

詳細はMinds診療ガイドライン作成マニュアル2020(4.3)を参照。2023年版で使われた✔/?/−は、0/-1/-2に換算して下書きに入っています。アウトカムごとに見直してください。

# 5. 注意してほしいこと

- Claude(AI)の下書きは、論文本文からの抽出の補助です。評価と判断は人が行い、2名の独立評価の代わりにはなりません。下書きが間違っている場合は直してください

- フォレストプロットの統合値は参考値(固定効果)です。統合方法はSR委員が判断してください

- 論文PDFは著作権があるため、委員のあいだでのみ共有し、外部に公開しないでください

- 直接評価した論文の筆頭著者とSR担当者は、そのCQの推奨の投票には加わりません

- 利益相反(COI)の申告書を提出してください(未提出の方)

- 迷う点や資料の不足(前回の検索記録など)は、早めに事務局へ連絡してください

# 6. 提出先・連絡先

作業ブックと草案作成シートは、共有フォルダ(Google Drive)のCQごとのフォルダにあります。完成したものは同じフォルダに保存してください。

共有フォルダ: 【URL】　／　事務局: 【氏名・メールアドレス】

ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

## (参考) 依頼メール文面

件名: 【CIPNガイドライン改訂】SR作業のお願い(担当CQ: ○○)

○○先生 お世話になっております。ガイドライン統括委員会の華井です。 CIPN診療ガイドライン改訂のSRを、担当CQ「○○」(もう1名: ○○先生)でお願いします。 添付の依頼書に手順と期限(案)を記載しました。共有フォルダに作業ブックと草案作成シートを置いてあります。 最初のステップは、前回の検索終了日(○年○月)以降〜2026年10月のPubMed検索と一次スクリーニングです(期限: 12月末)。 評価は、お二人が互いのシートを見ずに記入してください。ご不明な点は事務局までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。