がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# SR委員長の業務手順

SRチーム委員長 中川夏樹 先生用　／　作成日 2026年10月7日　／　根拠: 承認済み企画書(Ver1 2026年6月17日)、提案書v2、Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020

# 1. 役割

SR委員長は、SRチーム(委員15名と、参画打診中の3名)が、企画書とMindsに沿って、期限までに、同じ規則で作業するよう取りまとめる。推奨の決定は、推奨作成会議の投票で行い、SR委員長の判断ではない。企画書にない項目の追加・変更は、統括委員会が決める。SR委員長が必要と考えた場合は、統括委員長に提案する。

# 2. 担当表(企画書 2_1)

| ID | 種別 | 区分 | 項目 | 担当(2名で独立に作業) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CQ | 薬物療法による予防(監修:古川) | 牛車腎気丸 | 元雄、菊池 |
| P2 | CQ | 薬物療法による予防(監修:古川) | ガバペンチノイド(プレガバリン) | 中島、伊藤 |
| P3 | CQ | 薬物療法による予防(監修:古川) | カルニチン(アセチルLカルニチン) | 内藤、在原 |
| N1 | CQ | 非薬物療法による予防(監修:華井) | 冷却・圧迫療法(統合) | 川口、上野 |
| N2 | CQ | 非薬物療法による予防(監修:華井) | 運動(予防) | 荒尾、山本、中川夏樹 |
| N3 | CQ | 非薬物療法による予防(監修:華井) | 鍼灸(予防) | 草場、田辺 |
| T1 | CQ | 薬物療法による治療(監修:吉田) | デュロキセチン | 神林、武井 |
| T2 | CQ | 薬物療法による治療(監修:吉田) | デュロキセチン以外の抗うつ剤(アミトリプチリン) | 縄田、平川 |
| T3 | CQ | 薬物療法による治療(監修:吉田) | ガバペンチノイド(プレガバリン、ミロガバリン) | 渡辺、釆野 |
| N4 | CQ | 非薬物療法による治療(監修:華井) | 運動(治療) | 荒尾、山本、大岩 |
| N5 | CQ | 非薬物療法による治療(監修:華井) | 鍼灸(治療) | 神田、京田、久保 |
| F1 | FRQ | FRQ(前回エビデンスが不足していた項目) | ビタミンB12による治療 | 坂下、中川貴之 |
| F2 | FRQ | FRQ(前回エビデンスが不足していた項目) | 非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)による治療 | 松岡宏、松坂 |
| F3 | FRQ | FRQ(前回エビデンスが不足していた項目) | オピオイドによる治療 | 高木、山田 |
| F4 | FRQ | FRQ(前回エビデンスが不足していた項目) | 併用療法による治療 | 宇和川、佐藤 |

注: 前回の担当や、*(今回から参画)の表示は企画書を参照。カルニチンなど処理量の少ない項目は、1名で作業する場合がある(前回Scope)。同じ担当の別チーム(運動、鍼灸の予防と治療)は、検索式の段階で情報共有してよい(前回Scope)。

# 3. 業務の手順と期限

| 時期 | 業務 | 使う画面・書類 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年10〜11月 | 担当ペアを確認し、連絡する。全員へ手順書(SR委員の手順書)と依頼書を送る。名簿の欠けがないか、事務局と確認する | SR作業依頼書、SR委員の手順書 | 担当確認の返信(全員) |
| 2026年11月 | キックオフ会議を開く。規則を統一する: 化学療法の分類6区分、0/-1/-2の判断、除外理由の書き方、検索式の記録、予防か治療かの判定(Methodの記載で行う) | 操作マニュアル | 規則の確認(議事録) |
| 2026年11月末 | COI申告書の回収を確認する(事務局)。直接評価する論文の筆頭著者に当たる委員を、担当ごとに聞き取り、投票除外の候補を作る | 管理台帳 COI台帳 | 投票除外の候補表 |
| 2026年12月末 | 検索とスクリーニングの記録を点検する。検索期間が前回の検索終了日の翌月から2026年10月までになっているか、検索式が全CQで同じ骨格か、除外理由が記録されているかを見る | 書類の作成状況.xlsx(検索式、スクリーニング、PRISMA件数) | 不足の担当へ連絡 |
| 2027年1月 | 二次スクリーニングの照合結果を確認する。未入手論文一覧を担当に配り、各自の入手を促す。各自で入手できない論文だけ、監修者に相談のうえ華井が取り寄せる | _未入手論文一覧.md | 未入手0件を目標とする |
| 2027年2月末 | 研究特性の記入を点検する(化学療法の分類、薬剤・レジメン、がん腫、介入、対照の空欄がないか)。分類の迷いを、委員で統一する | 書類の作成状況.xlsx(研究特性) | 空欄0件 |
| 2027年3月 | 個別研究の評価(様式4-5)の記入状況を点検する。2名が独立に記入しているか(相手のシートを見ていないか)を確認する。検索の更新(〜2027年3月)を指示する | 4-5シート、書類の作成状況 | 全論文に2名の評価 |
| 2027年4月中旬 | 照合シートの不一致を、担当2名の協議で解消させる。決まらない項目は、SR委員長が論文の該当箇所を読み、案を作って統括委員長に報告する(最終決定は統括委員長。案として統括委員会の承認を求める) | 4-5_照合 | 不一致の確定 |
| 2027年4月末 | SR-8を、全CQで同じ基準になっているか見比べる(例: 同じ種類のバイアスに、同じ減点がされているか)。化学療法で結果が分かれるCQは、層別行の使い方をそろえる | SR-8、SoF | 全CQのSR-8完了 |
| 2027年5月上旬 | 推奨文草案(CQ)とFRQ記載草案を集め、書類の作成状況をすべて「完了」にする。未完了の項目は、期限を決めて統括委員長に報告する。会議の3週間前までに事務局へ渡す | 草案作成シート、書類の作成状況 | SR項目11とFRQ4項目の草案の提出 |
| 2027年5月 | 推奨作成会議で、CQごとに、SR担当がSR-8とSoFを報告する。SR担当は、そのCQの投票に加わらない | 決定記録シート | — |
| 2027年6〜9月 | 解説の執筆の進行を確認する。推奨の決定内容(強さ、確実性)と解説の整合を確認する | 推奨作成の記録.xlsx | 解説の完成 |

# 4. 毎月の点検(月末)

- 事務局に、書類の作成状況.xlsx を出力してもらう(export_minds_documents.py)。CQごと・書類ごとの 完了/一部/未 を確認する。

- スクリーニングは、作業ブックの「スクリーニング進捗」(run_jascc.sh screening で更新)で、担当者ごとの一次の未判定、二次の未判定、全文の未入手・未読、理由未記入を確認する。「スクリーニング照合」の不一致は、担当2名の協議を促す。

- 「未」「一部」のCQの担当者に連絡し、次の月末までの予定を聞く。遅れが1か月を超える場合は、統括委員長に報告する。

- 月次報告を、統括委員長へ送る。記載する項目: 完了したCQの数、遅れている担当と理由、規則の疑問、決定が必要な事項。

# 5. 独立性とバイアスの管理

- 個別研究の評価(様式4-5)とスクリーニングは、2名が相手の判定を見ずに行う。委員長は、評価の提出前に、2名の評価を見比べて内容に口を出さない。照合の後の協議で、意見を出し合う。

- Claudeの下書き(4-5_Claude下書き)は、参考である。委員が下書きの内容を、そのままコピーしていないかを、照合の際に確認する(下書きと全項目が一致する評価は、論文の該当箇所を一緒に読み直す)。

- 企画書にない介入の追加、CQの変更、投票者の変更は、行わない。依頼があれば、統括委員長に確認する。

- SR委員長自身が担当する項目(企画書 2_1 の運動(予防)の中川夏樹)は、評価の協議に第三者を加えて、統括委員長に報告する。

# 6. 利益相反(COI)

- 自分が筆頭著者の論文を評価に入れる場合は、評価は行ってよい。そのCQの推奨作成会議の投票には加わらない(前回Scope)。

- SR担当は、そのCQの投票に加わらない。決定記録シートに、SR担当として自動で登録される。

- COI台帳に、COI申告書の提出日と、企業等との関係を記録する(事務局)。

# 7. 書類の完成の基準(会議の前日)

| 書類 | 完成の基準(書類の作成状況.xlsxで「完了」) |
| --- | --- |
| 検索式と検索結果の記録 | 検索実施日、実施者、ヒット件数、重複除去後件数が記入済み |
| スクリーニング | 全論文に二次判定があり、除外の全件に理由がある |
| 研究特性 | 全論文に、化学療法の分類・薬剤・がん腫・介入・対照が記入済み |
| 様式4-5 | 全評価ブロックで、2名の評価が一致、または協議のうえ確定 |
| 様式SR-8 | 全アウトカムで確実性(A〜D)が決定済み |
| SoF | SR-8のアウトカム数と同じ行数 |
| 推奨文草案 | 記入済み(FRQは記載草案) |