がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン2028年版

# 0. 書類一覧(Mindsの工程との対応)

統括委員会 委員長 華井明子　／　作成日 2026年10月6日

各書類は、Mindsマニュアルの工程と様式に対応させている。「様式」の欄は、Mindsが提供する様式の名称。

| No | Mindsの工程 | 書類 | ファイル | 様式 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scopeの作成 | 企画書(SCOPE)改訂案 | scope/out/1_Scope改訂案.docx | — | 統括委員会 |
| 2 | 外部評価 | 外部評価委員(患者代表)への依頼書と回答用紙 | scope/out/2_患者代表への依頼書と回答用紙.docx | — | 事務局 |
| 3 | SR体制 | SR委員への作業依頼書 | scope/out/3_SR委員への作業依頼書.docx | — | 事務局 |
| 4 | 全体の用語 | 用語の定義 | procedures/out/6_用語の定義.docx | — | 事務局 |
| 5 | 操作 | 操作マニュアル | manuals/out/1_操作マニュアル.docx | — | 事務局 |
| 5a | 全体の進行 | 統括委員会へのお願い(スケジュール・アプリの精査) | manuals/out/2_統括委員会へのお願い_スケジュールとアプリの精査.docx | — | 事務局 |
| 5b | SRの運営 | SR委員長の業務手順 | manuals/out/3_SR委員長の業務手順.docx | — | SR委員長 |
| 5c | SRの手順 | SR委員の手順書 | manuals/out/4_SR委員の手順書.docx | — | SR委員 |
| 5e | 論文PDFの入手 | 論文PDFの入手と配置の手順(委員用・事務局用) | manuals/out/6_論文PDFの入手と配置の手順.docx | — | SR委員、事務局 |
| 5d | 総論の執筆 | 総説(総論)執筆者の手順書 | manuals/out/5_総説執筆者の手順書.docx | — | 総論担当 |
| 6 | 推奨作成の手順 | 推奨作成会議手順書 | procedures/out/5_推奨作成会議手順書.docx | — | 事務局 |
| 7 | SR: 検索 | 検索式シート | CQごとの作業ブック「検索式」 | — | SR委員 |
| 8 | SR: 文献選択 | スクリーニングログ(PRISMA) | 同「スクリーニングログ」 | — | SR委員2名 |
| 9 | SR: 個別研究評価 | 4-5 評価シート(介入研究) | 同「4-5_(委員名)」「4-5_照合」 | 様式4-5 | SR委員2名 |
| 10 | SR: エビデンス総体 | SR-8 エビデンス総体評価シート | 同「SR-8_エビデンス総体」 | 様式SR-8 | SR委員2名 |
| 11 | SR: 結果の要約 | SoF表 | 同(自動作成) | — | 事務局 |
| 12 | 推奨作成 | 推奨文草案・FRQ記載草案 | 同「推奨文草案」 | — | SR委員 |
| 13 | 推奨作成 | 投票記録・議事録 | 決定記録シート(_meeting/決定記録シート.html)と推奨作成の記録.xlsx | — | 事務局 |
| 14 | COIの管理 | COI申告書、投票除外の一覧 | 事務局保管 | — | 全委員・外部評価委員 |
| 15 | 企画書からの逸脱の検査 | 承認済み企画書(Ver1 2026-06-17)と検査プログラム | governance/ | — | 事務局 |
| 16 | 総論 | 総論A〜Mの原稿と図表案 | soron/out/*.docx | — | 総論担当 |
| 17 | 外部評価・パブリックコメント | 意見と対応の一覧 | 2027年11月以降に作成 | — | 統括委員会 |